## Slide 1
湖北省科技计划项目验收工作情况
湖北省高新技术发展促进中心
2020∙12

## Slide 2: 一、湖北省科技计划项目验收工作总体情况 二、湖北省科技计划验收工作流程及注意事项 三、湖北省科技计划项目验收工作存在的问题 四、湖北省科技计划项目验收工作咨询解答汇总

## Slide 3
一、湖北省科技计划项目验收工作总体情况
2017年，省科技厅依据《省人民政府关于改进加强省级财政科技项目和资金管理的实施意见》（鄂政办发〔2015〕40号）等有关文件精神，重新修订了《湖北省科技计划项目管理办法》，对项目管理过程中的评审立项、中期检查、组织验收等工作实行分段管理。高新中心受托开展2014年及以后省级科技计划项目的验收工作。
高新中心自承接验收工作以来，加强了验收管理制度建设，制定了详细规范的工作流程，明确各个环节的工作职责和风险防控。
高新中心各部门承接验收任务分工表 | 
部 门 | 验收任务分工
创新创业部 | 负责所有验收材料受理,计划处立项的项目，以及自科基金面上项目资料汇总
基金一部 | 负责高端装备制造业、电子信息、新材料、新能源和新能源汽车等领域科技项目
基金二部 | 负责生物医药、资源环境、节能环保、现代农业、文化创意等领域
基金三部 | 负责软课题研究等领域

## Slide 4
总体承接（按照2017-2019年验收清单统计）
2017-2019年高新中心共承接了6527项省级科技计划验收项目
下达年份 | 现场验收 | 结题验收 | 项目合计
2017年 | 100项 | 2274项 | 2374项
2018年 | 258项 | 1414项 | 1672项
2019年 | 186项 | 2295项 | 2481项
总 计 | 544项 | 5983项 | 6527项
一、湖北省科技计划项目验收工作总体情况
注：2019年共下达2481项，其中自然基金面上项目共计1668项，由依托单位自行组织；高新中心组织验收813项）

## Slide 5
材料受理（按照2017-2019年验收清单统计）
截至2020年11月底，高新中心共受理了2017-2019年度验收材料4917项
下达年份 | 项目总数 |  | 提交材料 | 申请终止 | 未提交材料
2017年 | 2374项 |  | 2321项 | 38项 | 15项
2018年 | 1672项 |  | 1394项 | 10项 | 268项
2019年 | 2481项 | 面上 1668项 | 707项 | 1项 | 960项
 |  | 非面上813项 | 494项 | 0项 | 319项
一、湖北省科技计划项目验收工作总体情况

## Slide 6
2017-2019年度各市州已完成验收汇总表（按照2017-2019年验收清单统计）
一、湖北省科技计划项目验收工作总体情况
地市州 | 2017年 |  |  | 2018年 |  |  | 2019年 |  | 
 | 下达总数 | 已提交 | 已验收 | 下达总数 | 已提交 | 已验收 | 非自科基金面上类下达总数 | 已提交 | 已验收
武汉市(含东湖) | 184 | 174 | 146 | 116 | 89 | 76 | 52 | 26 | 19
襄阳市 | 93 | 88 | 86 | 52 | 40 | 37 | 14 | 9 | 7
宜昌市 | 133 | 132 | 131 | 50 | 38 | 32 | 16 | 11 | 11
黄石市 | 64 | 63 | 63 | 22 | 16 | 14 | 9 | 7 | 7
十堰市 | 125 | 121 | 121 | 47 | 24 | 19 | 21 | 13 | 4
荆州市 | 57 | 56 | 55 | 18 | 14 | 13 | 6 | 4 | 2
荆门市 | 42 | 41 | 38 | 18 | 14 | 12 | 4 | 1 | 
鄂州市 | 20 | 20 | 18 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1
孝感市 | 75 | 72 | 69 | 25 | 17 | 11 | 11 | 2 | 1
黄冈市 | 83 | 79 | 76 | 37 | 34 | 26 | 14 | 10 | 4
咸宁市 | 49 | 47 | 45 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1
随州市 | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1
恩施州 | 78 | 76 | 72 | 22 | 14 | 12 | 11 | 3 | 1
仙桃市 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
天门市 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 
潜江市 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1
神农架林区 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |  | 
大专院校 | 1095 | 1086 | 1068 | 946 | 853 | 832 | 527 | 316 | 261
科研院所 | 176 | 169 | 163 | 175 | 126 | 115 | 44 | 24 | 15
省直及其他 | 47 | 45 | 40 | 81 | 71 | 65 | 67 | 57 | 46
总计 | 2374 | 2321 | 2238 | 1672 | 1394 | 1302 | 813 | 493 | 383

## Slide 7
组织验收（按照2017-2019年验收清单统计）：
截止2020年11月底，中心已完成2017-2019年验收清单项目验收3661项。
2017清单湖北省科技计划项目验收总体情况 |  |  |  | 
验收方式 | 合 格 | 复 议 | 不合格 | 合 计
现场验收 | 89 | 0 | 0 | 89
结题验收 | 2107 | 7 | 35 | 2149
总 计 | 2196 | 7 | 35 | 2238
2018清单湖北省科技计划项目验收总体情况 |  |  |  | 
验收方式 | 合 格 | 复 议 | 不合格 | 合 计
现场验收 | 183 | 0 | 0 | 183
结题验收 | 1104 | 2 | 13 | 1119
总 计 | 1287 | 2 | 13 | 1302
2019清单湖北省科技计划项目验收总体情况 |  |  |  | 
验收方式 | 合 格 | 复 议 | 不合格 | 合 计
现场验收 | 103 | 0 | 0 | 103
结题验收 | 278 | 1 | 1 | 280
总 计 | 381 | 1 | 1 | 383
一、湖北省科技计划项目验收工作总体情况

## Slide 8
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项
1.自科基金面上类项目（指导性、青年）由依托单位自行验收
主要针对线上验收项目
项目负责人账号登录计划项目管理平台
依托单位审核推荐
网上填报验收材料
高新中心
监督处公示
下载纸质材料盖章
请3位专家评审
依托单位出具报送函及汇总表
报拟公示清单
经中心主任办公会通过

## Slide 9
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项
2.非自科基金面上类项目，由高新中心组织验收
主要针对线上验收项目
项目负责人账号登录计划项目管理平台
推荐单位审核推荐
网上填报验收材料
高新中心组织评审
厅立项处室审核下达
通过的项目报送纸质盖章验收材料
审核纸质和网上材料后报拟公示清单，经主任办公会通过
监督处公示

## Slide 10
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项
1.自科基金面上类项目需要纸质版提交到高新中心后，开始审核公示，只在网上提交，没有提交纸质版，无法公示。依托单位分批对本单位提交的验收纸质材料出具报送函和汇总表。
2.非自科基金面上类项目需要高新中心验收通过后，提交纸质版盖章材料后，开始审核公示。
3.验收证书在线打印。公示期为10个工作日，公示期结束后，用项目负责人账号在线打印即可。
线上验收注意事项

## Slide 11
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项
1.结题验收需要提交3本纸质版资料，现场验收需要提交5本纸质版资料。
2.验收通过后，根据专家意见修改完善资料，网上填报完整的验收材料扫描件，提供1本纸质资料存档，进入公示环节。
主要针对线下验收项目
项目负责人账号登录计划项目管理平台
高新中心
网上填报验收材料
高新中心上传专家意见表
立项处室
线下验收项目在线打印验收证书环节

## Slide 12
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项
1.线下验收项目只针对部分2017.2018年验收清单中已提交纸质版验收材料并已通过了高新中心形式审查的项目。
2.网上和纸质版都提交后，才能进入公示环节。
3.验收证书在线打印。厅立项处室审核通过后，即可在线打印证书。
线下验收注意事项

## Slide 13
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项
项目延期申请或重大事项调整申请
项目负责人账号登录计划项目管理平台
推荐单位
立项处室审核
网上填报
延期申请或重大事项调整流程
监督处备案

## Slide 14
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项
1.项目执行期到期前至少60日申请延期；
2.网上申请延期一定要厅立项处室审核通过后才有效。
3.申请验收时，纸质验收材料中需附上延期验收申请并盖章。
延期验收注意事项

## Slide 15
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项
重大事项调整注意事项
项目实施中如遇目标调整、内容更改、项目负责人及场地变更、合作单位变更、关键技术方案变更以及不可抗拒因素等对项目执行产生重大影响的情况就需要申请重大事项调整。
1.项目执行期到期前完成重大事项调整的申请和审核。
2.网上申请重大事项一定要厅立项处室审核通过后才有效。
3.申请验收时，纸质验收材料中需附上重大事项调整申请并盖章。

## Slide 16
需要复议
依据专家评分，验收的结论意见分为通过、不通过两类。其中，90分（含）以上为优秀等次，80（含）-90分为良好等次，70（含）-80分为合格等次，70分以下为不合格等次，其中60（含）-70分可申请复议，60分以下不得复议。合格及以上等次为通过，不合格等次为不通过。
申请复议的项目，项目承担单位或项目负责人应针对存在的问题进行整改或补正，并在验收结束后3个月内再次申请验收。复议项目再次验收最高只能定“合格”等次。没有在规定时限内申请复议或再次验收仍未能通过者，以验收不通过作为最终结论。
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项

## Slide 17
有以下情况之一者，视为验收不通过
1.所提供的验收材料或验收现场存在造假，或项目承担单位无法提供有效材料证明验收指标完成的真实性。
2.未经批准，擅自变更科技计划项目承担（依托）单位、项目主要负责人或核心技术人员、考核目标或者研究内容。
3.验收过程中需要限期整改或者提交补充材料，逾期3个月未完成整改或者提交材料。
4.逾期1年以上无故未提交验收申请或延期验收申请。
二、湖北省科技计划验收工作验收流程及注意事项

## Slide 18
三、湖北省科技计划验收工作中存在的问题
(1)项目逾期申请验收：
在2017年验收清单的2374项验收项目中，经高新中心多次联系督促，仍有15项计划项目未提出验收申请（其中重大专项有1项），逾期近3年。
在2018年验收清单的1672项验收项目中，目前尚还有268项未提出验收申请。
在2019年验收清单的2481项中，目前尚有2项延期，还有1277项未提出验收申请。
项目承担单位

## Slide 19
项目承担单位
（2）验收材料未规范编制，影响验收进程
年度验收通知及要求下达后，项目承担单位对验收不重视，未仔细阅读相关要求，在提报验收材料时往往不能一次性报送完整和规范的验收材料，高新中心在实际组织验收时反复催交，整个验收流程耗时较长，也影响项目管理服务效果。具体表现在：未提交有效的项目任务书，无法准确判断技术经济指标约定等情况；重大项目未附必须提供的专项审计报告及年度财务审计报告，或审计报告未反映项目经费使用情况；未按照要求提供有效的项目经费决算表；附件支撑材料（如专利、论文等）非项目执行期内取得；材料冗长不够精炼；材料装订不规范，不符合归档要求等。
（3）合同约定指标过高，影响验收效果
部分科技计划项目为了获得立项支持，项目承担单位在申报项目时对经济指标估计过于乐观，导致合同指标过高，后期执行中或难以完成，或所处行业受政策环境、市场环境等客观因素影响，项目难以顺利产业化，导致经济指标未完成。在后期组织验收时，经济指标未完成影响专家对承担项目的评价，导致项目验收无法通过或评分较低，也影响了该项目获取后续资金支持的难度。
三、湖北省科技计划验收工作中存在的问题

## Slide 20
项目承担单位
（4）项目经费使用不合理，未按要求管理
科技计划项目经费包括财政科技专项资金和承担单位自筹资金两部分。在立项任务书中财政科技专项资金有明确的使用方向和用途要求，部分项目承担单位对项目经费使用不合理的主要表现在未专账核算、未专款专用。
（5）项目承担单位擅自变更任务书约定的关键内容
受市场环境或技术创新影响，部分项目在执行过程中需要调整技术路线、考核目标，延长执行期等事项，根据科技项目管理办法相关规定，任务书调整应取得项目管理单位批准，部分项目承担单位在执行过程中私自调整了任务书约定的技术路线等，违反了项目管理办法。除了以上问题外，在实际验收过程中有少量项目承担单位发生重大变化，如破产、重组等导致验收无法顺利完成的情况。
三、湖北省科技计划验收工作中存在的问题

## Slide 21
项目推荐单位
（1）对验收流程不熟悉，无法有效指导项目承担单位申请验收
部分推荐单位既对项目执行情况不熟悉，同时对项目验收管理流程和相关要求不明晰，导致项目承担单位来回跑。
（2）材料审核流于形式，把关不严
项目推荐单位是项目管理的责任主体之一，在项目验收管理过程中，推荐单位要对验收材料的真实性和完整性进行审核。部分推荐单位仅满足于催收材料，而没有根据年度验收要求指导项目承担单位结合计划类别规范编制验收材料，对报送的材料也没有仔细审核，直接报送至高新中心，从而影响到材料的有效报送。
三、湖北省科技计划验收工作中存在的问题

## Slide 22
验收时项目负责人咨询较多的问题
1. 填写完成验收资料后，为什么无法下载？
答：附件中上传的PDF文件加密。
2.公示以后，为什么我无法打印验收证书？
答：首要前提是要在网上提交齐全的验收材料！公示期为10个工作日，公示期结束才能打印证书。
3.我是自科基金面上项目，已经由依托单位自行验收了，今天把资料交给高新中心，是否明天能够公示并打印证书？
答：从递交材料到公示，中间有许多既定环节，而且每批公示不可能只有一个项目或几个项目，因此需要积累一批一起公示。
四、湖北省科技计划项目验收工作咨询解答汇总

## Slide 23
验收时项目负责人咨询较多的问题
4.我手上没有任务书盖章版本怎么办？
答：任务书签订均是一式三份。原则上项目承担单位、推荐单位、立项处室都有存档。
5.我项目的立项处室是哪个处？
答：在任务书中，一般科技厅立项处室盖章位于第一位，据此即可知道立项处室。
6.我的自科基金面上项目网上已经提交了验收材料很久，为什么还没有公示？
答：因为纸质版验收材料还没到高新中心，或者材料有问题。
四、湖北省科技计划项目验收工作咨询解答汇总

## Slide 24
验收时项目负责人咨询较多的问题
7. 材料的装订有什么要求？
装订要求：胶装成册、封面浅蓝色、编写材料总目录，附件用隔页标注清楚。
装订顺序：
1.验收申请表（原件）
2.延期申请或重大事项调整表（没有则不交）
3.湖北省科技计划项目验收自评表（网上没填则不交）
4.湖北省科技计划项目任务书或申报书（带章复印件）
5.项目执行报告及相关附件（相关附件按需提供）
（1）专项审计报告（现场验收必须提供）（原件）；
（2）近三年年度财务审计报告（承担单位是企业时提供）；
（3）反映项目执行和完成情况的有关证明材料（包括与项目相关的专利证书或专利受理通知书、新药证书、奖励证书、技术标准、成果证明、资金证明、销售合同、产学研合作协议、项目经费决算表、研究报告、论著论文等）；
（4）其它能够支撑项目执行情况报告的有关材料。
四、湖北省科技计划项目验收工作咨询解答汇总

## Slide 25
验收时推荐单位咨询较多的问题
1.我已经将项目成功推荐了，为什么还没有开始验收？
答：在验收平台可以查看项目审核到哪一步。需高新中心组织验收的项目，均由立项处室审核下达后，才能到高新中心进入评审流程。
2.我需要给纸质材料的哪些位置盖章，是否能用部门章？
答：不能用部门章，比如要用“武汉大学”章，不能用“武汉大学科发院”章。
自科基金面上项目：执行情况报告首页（依托单位章）、经费预决算表（财务章）、验收申请表（依托单位章）
四、湖北省科技计划项目验收工作咨询解答汇总

## Slide 26
验收时推荐单位咨询较多的问题
非自科基金面上项目：执行情况报告首页（承担单位章）、验收申请表（承担单位章、推荐单位章）
延期申请、重大事项调整均需要项目承担单位和推荐单位盖章。
3.自科基金面上项目怎么请专家？
答：请非本单位三位专家，不在同一个单位，专家组长职称不低于项目负责人职称。
4.有的项目有项目自评表，有的项目没有，如何处理？
答：纸质版与网上填报的材料保持一致即可。
四、湖北省科技计划项目验收工作咨询解答汇总

## Slide 27
验收咨询电话
027-87135655
QQ群
445664329
科技报告咨询电话
027-87265789
027-87265608